## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 5) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29
|  |  |  | 193 | 186 | 179 | 172 | 165 | 158 | 151 | 144 | 137 | 130 | 123 | 116 | 109 | 102 | 95 | 88 | 81 | 74 | 67 | 60 | 53 | 46 | 39 | 32 | 25 | 18 | 11 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 200 | 194 | 192 | 185 | 178 | 173 | 167 | 163 | 159 | 158 | 153 | 148 | 142 | 136 | 134 | 125 | 120 | 111 | 102 | 88 | 77 | 72 | 64 | 51 | 38 | 31 | 21 | 12 | 0 | Remaining Hrs (Total)
LOTR Game development using Greenfoot | Apply Command and Strategy Pattern | Akhilesh | 28 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
| Apply Observer and Strategy Pattern | Nirbhay | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
| Apply Factory and Observer Pattern | Shashank | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
| Apply Iterator Pattern | Mengchao | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
| Apply Factory and Flyweight Pattern | Zhiyang | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0
Adding documentation | UI Mockups | Akhilesh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weekly Scrum Reports plus UML Diagram | Akhilesh | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Weekly Scrum Reports plus UML Diagram | Nirbhay | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Weekly Scrum Reports plus UML Diagram | Shashank | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weekly Scrum Reports plus UML Diagram | Mengchao | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Weekly Scrum Reports plus UML Diagram | Zhiyang | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Team:
Akhilesh | 10 hours / Week
Mengchao | 10 hours / Week
Nirbhay | 10 hours / Week
Shashank | 10 hours / Week
Zhiyang | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 200